## План
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники
Сбор требований | Интервью со стейкхолдерами, сбор ТЗ | Иванова А. | 3
Прототип UX | Wireframes ключевых экранов | Петров С. | 4 | Сбор требований
Дизайн UI | Финальные макеты в Figma | Сидорова М. | 5 | Прототип UX
Backend API | FastAPI + БД + auth | Кузнецов Д. | 8 | Сбор требований
Frontend разработка | React-приложение по макетам | Петров С. | 7 | Дизайн UI, Backend API
Тестирование | E2E тесты основных сценариев | Смирнова Е. | 3 | Frontend разработка
Релиз | Деплой в продакшн, мониторинг | Кузнецов Д. | 1 | Тестирование